**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий Туруханского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

**за 2017 год**

1. **Общая часть**

Деятельность администрации Туруханского района в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2017 году планировалась и осуществлялась на основании Указов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, Красноярского края, приказов ГУ МЧС России по Красноярскому краю, а также организационно-методических указаний Сибирского регионального центра МЧС России. Целью проводимой работы являлось предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также смягчение их последствий на территории Туруханского района. Основными задачами, решаемыми в отчетном периоде, являлось совершенствование нормативной правовой базы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение эффективного функционирования территориальной подсистемы РСЧС, проведение мероприятий, направленных на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. С целью реализации мероприятий, направленных на защиту населения и территорий Туруханского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, администрацией Туруханского района разработана муниципальная программа «Защита населения и территорий Туруханского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Целью Программы является создание эффективной системы защиты населения и территорий Туруханского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

 приобрести передвижной пожарный комплекс «Огнеборец» в с. Зотино;

 обеспечить первичными мерами пожарной безопасности население, объекты социальной сферы и жилищного фонда Туруханского района;

 повысить уровень защиты населённых пунктов Туруханского района от природных пожаров;

 повысить уровень защиты населённых пунктов Туруханского района, подверженных паводку, от весеннего половодья;

 обеспечить эффективную деятельность и управление в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечить пожарную безопасность и безопасность людей на водных объектах.

В рамках реализации программы предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

приобретение и установка противопожарного оборудования;

мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

прокладка минерализованных полос и уход за ними;

противопаводковые мероприятия;

обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

В 2017 году проводилась корректировка программы, в связи с выделением финансирования из краевого бюджета, изменения в программу внесены постановлением администрации Туруханского района от 26.04.2017 № 602-п и постановлением администрации Туруханского района от 12.12.2017 № 3025-п.

Ответственный исполнитель программы администрация Туруханского района, соисполнитель программы территориальное управление администрации Туруханского района.

1. **Информация о реализации программы**
2. **Информация об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние.**

По итогам выполнения мероприятий программы достигнуты результаты:

Светлогорским сельсоветом приобретены: специальная и боевая одежда для пожарных добровольцев, первичные средства пожаротушения, выполнены работы по ремонту и обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации.

 Борским сельсоветом приобретена специальная и боевая одежда для пожарных добровольцев;

Туруханским сельсоветом проведены работы по пополнению пожарных водоёмов запасами воды и очистке от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения;

 Верхнеимбатским сельсоветом проведены работы по уходу за минерализованной полосой в населённом пункте Чулково, а также приобретено пожарно-техническое вооружение и снаряжение для добровольных пожарных дружин;

Зотинским сельсоветом приобретен передвижной пожарный комплекс «Огнеборец»;

Вороговским сельсоветом выполнена установка пожарных водоемов;

Территориальным управлением администрации Туруханского района проведены работы по прокладке и уходу за минерализованными полосами в населённых пунктах межселенной территории.

1. **сведения о достижении значений целевых показателей программы и показателей результативности в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий программы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты**

 Реализация подпрограмм в программе не предусмотрена.

 Информация о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий программы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты предоставлена в приложении № 1 к настоящему отчету.

1. **Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей**

Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

1. **Результаты реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году** **с указанием запланированных, но не достигнутых ожидаемых результатов с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий**

В отчетном году мероприятия программы, с учетом внесенных корректировок в объём финансирования, в целом реализованы на 97,5%.

* + - 1. Приобретение и установка противопожарного оборудования реализовано на 100%.
			2. Мероприятие по обеспечению первичных мер пожарной безопасности реализовано на 100%.
1. Мероприятие программы «Прокладка минерализованных полос и уход за ними» на 100,0 %. Территориальным управлением администрации Туруханского района выполнены работы по прокладке минерализованных полос и уходу за ними в п. Келлог (2,9 км.), п. Бахта (2,9 км.), д. Канготово (2,23 км.), с. Бакланиха (1,3 км.), п. Курейка (2,9 км.), с. Верещагино (2,1 км.), д. Сургутиха (2 км.), п. Сухая Тунгуска (2,23 км.), д. Мирное (1 км.), д. Горошиха (2,1 км.), с. Фарково (4,6 км.), д. Старотуруханск (3,8 км.), п. Мадуйка (1,9 км.), п. Советская Речка (2 км.), п. Янов Стан (0,2 км.).
2. Противопаводковые мероприятия реализованы на 100%.
3. Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» реализовано на 100 %, в связи с оптимизацией расходов по коммунальным услугам, услугам связи и прочим услугам, а также выделением денежных средств из краевого бюджета на приобретение оборудования.
4. **Анализ последствий нереализации отдельных мероприятий программ, подпрограмм, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (нереализацию)**

Настоящая Программа включает в себя систему мероприятий, направленных на повышение уровня защиты населения, объектов социальной сферы и жилищного фонда Туруханского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также укрепление материально-технической базы единой системы защиты населенных пунктов и объектов, расположенных на территории Туруханского района.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств краевого, районного бюджетов.

Данное условие делает реализацию программы зависимой от наполняемости бюджета соответствующего уровня, что несет в себе риск снижения эффективности реализации как отдельных подпрограмм муниципальной программы, так и целей и задач программы в целом.

Указанный выше фактор риска может и в дальнейшем оказывать влияние на достижение запланированных результатов реализации программы, целей и задач программ.

1. **Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы)**

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий Программы с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, отдельным мероприятиям Программы, а также по годам реализации программы) приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.

1. **Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений**

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию Программы с указанием плановых и фактических значений приведена в приложении № 3 к настоящему отчету.

1. **Информация по объектам недвижимого имущества муниципальной собственности Туруханского района, подлежащим строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенным в программу**

Финансирование по объектам недвижимого имущества муниципальной собственности Туруханского района, подлежащим строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, Программой не предусмотрено.

1. **Информация об объемах бюджетных ассигнований, фактически направленных на мероприятия, реализуемые в рамках муниципального-частного партнерства, направленные на достижение целей и задач программы**

 Финансирование на мероприятия, реализуемые в рамках муниципального-частного партнерства, Программой не предусмотрено.

1. **Информация о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий**

Реализация муниципальных заданий Программой не предусмотрена.

1. **Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе информация о сопоставлении показателей затрат и результатов при реализации программы, а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.**

Реализация Программы позволила достигнуть следующих результатов:

1. Мероприятие «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности»:

Светлогорским сельсоветом приобретены: специальная и боевая одежда для пожарных добровольцев, первичные средства пожаротушения, выполнены работы по ремонту и обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации.

Борским сельсоветом приобретена специальная и боевая одежда для пожарных добровольцев;

Туруханским сельсоветом проведены работы по пополнению пожарных водоёмов запасами воды и очистке от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения;

Верхнеимбатским сельсоветом приобретено пожарно-техническое вооружение и снаряжение для добровольных пожарных дружин;

Вороговским сельсоветом выполнена установка пожарных водоемов;

1. Мероприятие «Прокладка минерализованных полос и уход за ними»:

выполнены работы по прокладке минерализованных полос и уходу за ними в п. Келлог (2,9 км.), п. Бахта (2,9 км.), д. Канготово (2,23 км.), с. Бакланиха (1,3 км.), п. Курейка (2,9 км.), с. Верещагино (2,1 км.), д. Сургутиха (2 км.), п. Сухая Тунгуска (2,23 км.), д. Мирное (1 км.), д. Горошиха (2,1 км.), с. Фарково (4,6 км.), д. Старотуруханск (3,8 км.), п. Мадуйка (1,9 км.), п. Советская Речка (2 км.), п. Янов Стан (0,2 км.);

1. Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»:

Повышена эффективность деятельности по информационному, материально-техническому и иному обеспечению и управлению в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий Туруханского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

Приведенная в приложении № 4 к настоящему отчету оценка полноты и эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы свидетельствует, что объем ассигнований, фактически направленных на реализацию программы, а также неиспользованных по объективным причинам составила 97,5 % в объеме бюджетных ассигнований, запланированных на реализацию Программы в отчетном году.

Исполнение целевых индикаторов программы и показателей результативности отдельных мероприятий приведены в приложениях №№ 5 и 6 к настоящему отчету, соответственно. Итоговая оценка степени достижения целевых индикаторов по Программе в целом составила 1,0 балл.

Таким образом, исходя из определения принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного Бюджетным Кодексом Российской Федерации, можно сделать вывод о высокой результативности бюджетных расходов, понесенных в результате реализации Программы.

1. **Результаты оценки эффективности реализации программы**

Высокая результативность и эффективность программы может быть достигнута только в случае финансирования в полном объёме всех мероприятий, предусмотренных программой. В этом случае будет осуществлён комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения, повысит эффективность функционирования МКУ «ЕДДС Туруханского района», обеспечит оперативное представление информации органам местного самоуправления района.

Оценка эффективности приведена в приложениях №№ 4-6 к настоящему отчету.

Эффективность реализации Программы по каждому из приведенных критериев признается:

высокой, в случае, если значение критерия составляет не менее 0,9;

средней, в случае, если значение критерия составляет не менее 0,8;

удовлетворительной, в случае, если значение критерия составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации Программы по каждому из критериев признается неудовлетворительной.

Итоговая оценка эффективности Программы приведена в приложении № 7 к настоящему отчету.

На основании приведенных расчетов можно заключить о высокой эффективности реализации Программы в отчетном году.

Результаты, полученные от реализации данной программы, показывают актуальность и необходимость осуществления программных мероприятий, направленных на решение развития транспортного комплекса и связи Туруханского района.

Данное обстоятельство является основанием для включения данной Программы в перечень программ, реализуемых в очередном году и плановом периоде.

В течение 2017 года ответственным исполнителем Программы проводилась ее качественная доработка, направленная на повышение эффективности ее реализации путем корректировки входящих в программу мероприятий, ожидаемых результатов реализации, состава и плановых значений показателей (индикаторов), состава основных мероприятий.

С учетом отмеченного выше, корректировка и уточнение параметров программы будет продолжена в 2018 году, за счет внесения изменений и дополнений в бюджет района, в том числе с учетом итогов развития социально-экономического развития территории. Кроме того, доработка программы будет осуществляться и в плановом периоде 2017 – 2018 годов.

Первый заместитель

Главы Туруханского района Е.Г. Кожевников

Кусамин Алексей Алексеевич

8 (39-190) 45-2-33