|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы Туруханского района «Развитие культуры и туризма Туруханского района»**

**за 2017 год**

1. **Общая часть**

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Туруханского района» (далее Программа) разработана с учетом основных стратегических приоритетов социально-экономического развития Туруханского района, в числе которых повышение качества жизни населения и формирование условий для укрепления человеческого потенциала района, как основы всех экономических и социальных преобразований. Данная Программа является определяющим документом для разработки планов и отдельных проектов учреждений культуры, базирующихся на нормативных правовых документах, регулирующих деятельность отрасли.

Основной целью Программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Туруханского района.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Туруханского района.

2. Обеспечение доступа населения Туруханского района к культурным благам и участию в культурной жизни.

3. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве Туруханского района.

4. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Туруханском районе.

5. Повышение эффективности использования туристского потенциала района.

Для решения поставленных задач разработаны и включены в Программу четыре подпрограммы и одно отдельное мероприятие:

1. Культурное наследие.
2. Искусство и народное творчество.
3. Развитие архивного дела в Туруханском районе
4. Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия.
5. Организация туристско – рекреационных зон на территории Туруханского района.

Ответственным исполнителем Программы является управление культуры и молодёжной политики администрации Туруханского района; соисполнителем – администрация Туруханского района.

1. **Информация о реализации программы**
2. **Информация об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние.**

В ходе реализации программы в отчетном году планировалось достижение следующих результатов:

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия на территории Туруханского района;

- развитие библиотечного дела;

- развитие музейного дела;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры;

- поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры;

- модернизация материально-технической базы муниципального архива Туруханского района для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату;

- формирование современной информационно-технологической инфраструктуры муниципального архива Туруханского района, перевод архивных фондов в электронную форму;

- развитие системы непрерывного профессионального образования в области культуры;

- поддержка творческих работников и специалистов;

- внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;

- развитие инфраструктуры отрасли «культура»;

- обеспечение эффективного управления в отрасли «культура».

Фактически достигнутые результаты выражены следующим образом:

- обеспечено удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Туруханского района;

- сохранено количество книговыдач общедоступных библиотек, обеспечен норматив экземпляров новых изданий в расчете на 1 000 человек населения;

- сохранено количество посетителей культурно-досуговых учреждений, обеспечено сохранение количества клубных формирований;

- увеличено количество единиц хранения архивных документов в нормативных условиях;

- увеличена доля оцифрованных заголовков дел, введенных в ПК «Архивный фонд»;

- сохранены процент охвата детей образовательными услугами в сфере культуры и доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.

1. **Сведения о достижении значений целевых показателей программы и показателей результативности в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий программы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты**

Сведения о достижении целевых показателей программы и показателей результативности в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

1. **Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей**

Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

1. **Результаты реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году с указанием запланированных, но не достигнутых ожидаемых результатов с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин)**

По итогам реализации программы за 2017 год все целевые показатели и показатели результативности выполнены в полном объеме.

В результате реализации Программы в отчетном году реализованы мероприятия четырех подпрограмм:

1. Культурное наследие.
2. Искусство и народное творчество.
3. Развитие архивного дела в Туруханском районе.
4. Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия.

Выполнение мероприятий каждой из указанных подпрограмм позволило достигнуть следующего:

Реализация подпрограммы «Культурное наследие» позволила обеспечить удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Туруханского района, сохранить количество книговыдач общедоступных библиотек, обеспечить норматив экземпляров новых изданий в расчете на 1 000 человек населения, увеличить количество представленных зрителю музейных предметов.

Реализация подпрограммы «Искусство и народное творчество» позволила сохранить количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, число клубных формирований и участников в них.

Реализация подпрограммы «Развитие архивного дела в Туруханском районе» позволила увеличить количество единиц хранения архивных документов в нормативных условиях и долю оцифрованных заголовков дел, введенных в ПК «Архивный фонд».

Реализация подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» позволила сохранить процент охвата детей образовательными услугами в сфере культуры и долю детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.

1. **Анализ последствий нереализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм для реализации программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (нереализацию).**

Успешность и эффективность реализации программы в отчетном периоде зависела от внешних и внутренних факторов. Основным возможным препятствием для достижения заявленной в программе цели являлось возникновение бюджетного дефицита, а также снижение уровня бюджетного финансирования отрасли «культура».

Указанный выше фактор риска может и в дальнейшем оказывать влияние на достижение запланированных результатов реализации программы, целей и задач программ.

1. **Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы).**

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.

1. **Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений.**

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений приведена в приложении № 3 к настоящему отчету.

1. **Информация по объектам недвижимого имущества муниципальной собственности Туруханского района, подлежащим строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенным в программу**

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение или приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Туруханского района Программой не предусмотрено.

1. **Информация об объемах бюджетных ассигнований, фактически направленных на мероприятия, реализуемые в рамках муниципально-частного партнерства, направленные на достижение целей и задач программы**

Мероприятий, реализуемых в рамках муниципально-частного партнерства, направленных на достижение целей и задач программы не предусмотрено.

1. **Информация о планируемых и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий**

Реализация муниципальных заданий Программой не предусмотрена.

1. **Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.**

Реализация Программы позволила достигнуть следующих результатов (в разрезе по каждой из подпрограмм):

1. Подпрограмма «Культурное наследие»:

- обеспечена текущая деятельность учреждений культуры – муниципальное казённое учреждение культуры «Туруханская межпоселенческая централизованная информационно-библиотечная система» и муниципальное казённое учреждение культуры «Краеведческий музей Туруханского района»;

- приобретены книжные издания на бумажных и цифровых носителях за счет средств районного, краевого и федерального бюджетов для комплектования библиотечных фондов учреждений Туруханского района;

1. Подпрограмма «Искусство и народное творчество»:

- обеспечена текущая деятельность учреждений культуры – муниципальное казённое культурно-досуговое учреждение «Туруханский районный Дом культуры» и муниципальное казённое учреждение «Молодежный центр Туруханского района»;

- обеспечена поддержка коллективов любительского художественного творчества и декоративно – прикладного искусства в районных, краевых, всероссийских и международных смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках.

1. Подпрограмма «Развитие архивного дела в Туруханском районе»:

- обеспечена текущая деятельность муниципального архива Туруханского района;

- увеличено количество единиц хранения архивных документов в нормативных условиях до 13 175;

- увеличена доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей) до 83,9%.

1. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»:

- сохранен охват детей образовательными услугами в области культуры на уровне 16,3 % от общего количества детей в возрасте от 7 до 15 лет;

- обеспечен капитальный ремонт планшета сцена МККДУ «Туруханский РДК» за счёт краевых средств и средств местного бюджета.

Приведенная в приложении № 5 к настоящему отчету оценка полноты и эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы свидетельствует о том, что объем ассигнований, фактически направленных на реализацию программы, а также неиспользованных по объективным причинам, составила 98 % от объема бюджетных ассигнований, запланированных на реализацию Программы в отчетном году.

Исполнение целевых индикаторов по каждой из подпрограмм приведено в приложении № 6 к настоящему отчету. Итоговая оценка степени достижения целевых индикаторов по Программе в целом составила 1,00 баллов.

Таким образом, исходя из определения принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного Бюджетным Кодексом Российской Федерации, можно сделать вывод о высокой результативности бюджетных расходов, понесенных в результате реализации Программы.

1. **Результаты оценки эффективности реализации программы**

Оценка эффективности реализации Программы предполагает определение уровня достижения установленных значений целевых показателей Программы, показателей результативности подпрограмм, включенных в Программу, конечных результатов ее реализации, а также эффективность использования бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы.

Оценка эффективности реализации Программы за отчетный год выполняется с использованием следующих критериев:

1. полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы;
2. степень достижения целевых показателей Программы;
3. степень достижения показателей результативности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий Программы –

и предполагает расчет показателей эффективности реализации Программы, который осуществляется путем сопоставления плановых значений объема бюджетных ассигнований, целевых показателей Программы, показателей результативности подпрограмм Программы с их фактическими значениями за отчетный год.

Оценка эффективности по каждому из указанных критериев приведена в приложениях №№ 4 – 6 к настоящему отчету.

Эффективность реализации Программы по каждому из приведенных критериев признается:

* высокой, в случае, если значение критерия составляет не менее 0,9;
* средней, в случае, если значение критерия составляет не менее 0,8;
* удовлетворительной, в случае, если значение критерия составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации Программы по каждому из критериев признается неудовлетворительной.

Итоговая оценка эффективности Программы приведена в приложении № 7 к настоящему отчету.

На основании приведенных расчетов можно заключить о высокой эффективности реализации Программы в отчетном году.

Результаты, полученные от реализации данной программы, показывают актуальность и необходимость осуществления программных мероприятий, направленных на развитие транспортного комплекса и связи Туруханского района.

Данное обстоятельство является основанием для включения данной Программы в перечень программ, реализуемых в очередном году и плановом периоде.

Руководитель управления культуры

и молодёжной политики

администрации Туруханского района К.М. Гончаров

К.М. Гончаров

(39190) 44853