**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение комфортной среды проживания на территории**

**населенных пунктов Туруханского района»**

**за 2017 год.**

**I. Общая часть**

В соответствии с Законом Красноярского края от 28.01.2005 № 13-2925 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Туруханский район и находящийся в его границах иных муниципальных образований» межселенная территория Туруханского района входит в состав муниципального образования Туруханский район.

Межселенная территория Туруханского района включает в себя 12 населенных пунктов: с. Бакланиха, п. Бахта, с. Верещагино, д. Горошиха, д. Канготово, п. Келлог, п. Курейка, п. Мадуйка, п. Советская Речка, д. Старотуруханск, д. Сургутиха, с. Фарково. Населенные пункты межселенной территории отдалены друг от друга и от центра района на значительные расстояния.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения отнесены:

- организация благоустройства и озеленения населенных пунктов;

- организация освещения населенных пунктов;

- содержание мест захоронения;

Программа разработана на основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановления администрации Туруханского района от 18.07.2013 № 1067-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Туруханского района, их формирования и реализации», Распоряжения администрации Туруханского района от 20.08.2013 № 413-р.

Основными **целями** программы являются:

- совершенствование системы благоустройства населенных пунктов, расположенных на межселенной территории Туруханского района;

- создание временной занятости, имеющей социально-значимую направленность, организуемую в качестве дополнительной социальной поддержки безработных граждан, в том числе граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

- улучшение жилищно-бытовых условий населения проживающего на территории Туруханского района;

- организация деятельности управления, направленной на обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов, расположенных на межселенной территории Туруханского района; Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов проживающих на территории Туруханского района.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие **задачи:**

- повышение уровня и качества жизни сельского населения путем создания комфортных условий жизнедеятельности в 12 населенных пунктах, расположенных на межселенной территории Туруханского района;

- осуществление мероприятий, направленных на содействие занятости безработных граждан, предоставление им возможности получать гарантированный заработок, сохранить мотивацию к труду;

- повышение уровня пожарной безопасности, в жилом секторе населения проживающего на территории Туруханского района;

- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. Своевременность и адресность предоставления мер государственной поддержки.

Для решения вышеуказанных задач были разработаны и включены в Программу следующие **подпрограммы**:

Подпрограмма № 1 «Благоустройство сельских населенных пунктов»;

Подпрограмма № 2 «Оказание содействия занятости населения»;

Подпрограмма № 3 «Обеспечение населения Туруханского района печным отоплением»;

Подпрограмма № 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия».

В течение 2017 года проводились корректировки программы, в связи с внутренним перераспределением денежных средств, с выделением дополнительного финансирования, как из районного, так и из краевого бюджета. Все изменения в программу внесены постановлениями администрации Туруханского района от 26.04.2017 № 594-п, от 25.07.2017 №1071-п, от 28.07.2017 № 1078-п, от 02.08.2017 №1088-п, от 13.12.2017 № 3109-п.

Ответственным исполнителем программы является территориальное управление администрации Туруханского района, соисполнителем программы - администрация Туруханского района.

**II. Информация о реализации программы**

**1. Информация об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающая качественные и количественные характеристики состояния социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние.**

В ходе реализации программы в отчетном году планировалось достижение следующих результатов:

- создание эстетичного вида населенных пунктов межселенной территории;

- обеспечение безопасности проживания населения;

- организация уличного освещения в населенных пунктах межселенной территории;

- повышение уровня комфортности проживания населения;

- улучшение экологической обстановки;

- проведение мероприятий по озеленению населенных пунктов межселенной территории;

- проведение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения.

- осуществление мероприятий, направленных на содействие временной занятости безработных граждан, предоставление им возможности получать гарантированный заработок, сохранить мотивацию к труду;

- обеспечение печным отоплением социально не защищенных категорий граждан;

- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;

- предоставление мер государственной поддержки коренным малочисленным народам.

Фактически достигнутые результаты выражены следующим:

- организованна уборка улиц во всех населенных пунктах межселенной территории для эстетичного вида поселка;

- уличное освещение в населенных пунктах межселенной территории организованно в 12 поселках, используются энергосберегающие лампы;

- обустроены новые тротуары в с.Фарково (155 м/пог);

- проведена поставка пиломатериала для обустройства нового штакетного забора в п. Келлог (10 м3);

- проведены организационно-хозяйственных мероприятия по сбору и вывозу снега, мусора, твердых бытовых отходов в 12 населенных пунктах межселенной территории (500 м3);

- проведены работы по ликвидации легковоспламеняющихся бытовых отходов и несанкционированных свалок во всех населенных пунктах межселенной территории (800 м3) ;

- проведено вешкование в зимний период дороги с.Туруханск – д. Старотуруханск – с. Фарково (77 км.);

- организованно обслуживание и содержание вертолетных площадок;

- для улучшения экологической обстановки произведена очистка и углубление колодцев с питьевой водой в п. Келлог, в т.ч. насосного оборудования (4 колодца);

- организовано водоснабжение в д. Старотуруханск и с.Фарково;

- осуществлены мероприятия, направленные на содействие временной занятости безработных граждан, предоставление им возможности получать гарантированный заработок, сохранить мотивацию к труду (145 человек);

- созданы условия для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;

- предоставлены меры государственной поддержки коренным малочисленным народам.

**2. Сведения о достижении значений целевых показателей программы и показателей результативности в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий программы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты.**

Сведения о достижении значений показателей программы в разрезе подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в приложении № 6 к настоящему отчету.

**3. Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения**

Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**4. Результаты реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году с указанием запланированных, но не достигнутых ожидаемых результатов с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин)**

По итогам реализации программы за 2017 год достигнуты результаты не по всем подпрограммам.

**Описание результатов реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году.**

В результате реализации Программы в отчетном году были выполнены мероприятия четырех подпрограмм:

1. Благоустройство сельских населенных пунктов;

2. Оказание содействия занятости населения;

3. Обеспечение населения Туруханского района печным отоплением;

4. Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия.

Выполнение мероприятий каждой из указанных подпрограмм позволило достигнуть следующего.

Реализация подпрограммы «Благоустройство сельских населенных пунктов» позволила сохранить эстетический вид поселений межселенной территории, обустроить тротуары и штакетные заборы, провести работы по уходу и ограждению памятников участников ВОВ, провести организационно-хозяйственные мероприятия по сбору и вывозу снега, мусора, твердых бытовых отходов, ликвидации несанкционированных свалок, организовать мероприятия по уборке снега, произвести вешкование в зимний период дороги с. Туруханск – д. Старотуруханск – с. Фарково, организовать обслуживание и содержание вертолетных площадок, провести текущий ремонт вертолетных площадок в населенных пунктах, обустройство улиц в период новогодних праздников, обустройство мест торжественных мероприятий, провести поставку и монтаж энергосберегающих светодиодных светильников для уличного освещения. Произведена очистка четырех колодцев с питьевой водой в п. Келлог. Организовано водоснабжение в д. Старотуруханск и с.Фарково.

Не в полном объеме выполнены работы по реализации подпрограммы «Обеспечение населения Туруханского района печным отоплением» в силу отсутствия потенциальных подрядчиков на выполнение работ по ремонту печей в населенных пунктах, расположенных на межселенной территории Туруханского района.

Реализация подпрограммы «Оказание содействия занятости населения» позволила привлечь к временной занятости безработных граждан, предоставив им возможности получать гарантированный заработок, сохранить мотивацию к труду.

Реализация подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» позволила обеспечить бесперебойную работу с администраторами поселений и реализации переданных полномочий, на выполнение обязательств, Красноярского края по государственной поддержке коренных малочисленных народов, а также лиц, ведущих традиционный образ жизни; повышение качества и доступности предоставления мер государственной поддержки коренным малочисленных народам.

**5. Анализ последствий нереализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм для реализации программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (нереализацию)**

Настоящая Программа включает в себя систему мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского района. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств краевого и районного бюджетов.

Данное условие делает реализацию программы зависимой от наполняемости бюджета соответствующего уровня, что несет в себе риск снижения эффективности реализации, как отдельных подпрограмм муниципальной программы, так и целей и задач программы в целом.

Указанный выше фактор риска может и в дальнейшем оказывать влияние на достижение запланированных результатов реализации программы, целей и задач программ.

**6. Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы)**

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) приведена в приложении № 3 к настоящему отчету.

**7. Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений**

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений приведена в приложении № 3 к настоящему отчету.

**8. Информация по объектам недвижимого имущества муниципальной собственности Туруханского района, подлежащим строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенным в программу**

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение или приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Туруханского района Программой не предусмотрено.

**9. Информация об объемах бюджетных ассигнований, фактически направленных на мероприятия, реализуемые в рамках муниципально-частного партнерства, направленные на достижение целей и задач программы.**

Мероприятий, реализуемых в рамках муниципально-частного партнерства, направленных на достижение целей и задач программы не предусмотрено.

**10. Информация о планируемых и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий.**

Реализация муниципальных заданий Программой не предусмотрена.

**11. Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.**

Общее исполнение программы за 2017 год составило: 85 210,4 тыс. руб., что составляет 99,5% к уточненному плану за 2017 год (85 647,6 тыс. руб.), в том числе за счет средств краевого бюджета – 16 527,4 тыс. руб., за счет средств районного бюджета – 65 266,1 тыс. руб., за счет федеральных средств - 1 416,8 тыс.руб., за счет средств безвозмездных пожертвований от некоммерческого партнерства «Туруханское промысловое хозяйство» - 2 000,0 тыс.руб.

 Реализация Программы позволила достигнуть следующих результатов (в разрезе по каждой из подпрограмм):

1. Подпрограмма «Благоустройство сельских населенных пунктов»:

- выполнены запланированные работы по уличному освещению;

2. Подпрограмма «Оказание содействия занятости населения»:

- организованы общественные работы и временной занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

- организовано и проведено обучение жителей Туруханского района с последующим трудоустройством в компании сферы недропользования и их подрядные организации;

3. подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»:

- осуществлено руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправление;

- осуществлена реализация государственных полномочий по организации деятельности органа местного самоуправления, обеспечивающего решение вопросов обеспечения предоставления гарантий прав коренных малочисленных народов;

- предоставлены ежемесячные социальные выплаты оленеводам, охотникам (рыбакам) промысловым их числа малочисленных народов с учетом почтовых расходов или расходов кредитных организаций;

- предоставлены единовременные компенсационные выплаты для подготовке к промысловому сезону охотникам (рыбакам) сезонным из числа малочисленных народов с учетом почтовых расходов или расходов кредитных организаций

- предоставлены материальная помощь лицам из числа малочисленных народов, в целях уплаты налога на доходы физических лиц за предоставленные товарно-материальные ценности

- предоставлены лекарственные и медицинские средства для оказания первичной медицинской помощи оленеводам, охотникам (рыбакам) промысловым из числа коренных малочисленных народов Севера

- предоставлены денежные компенсации оленеводам в части расходов на содержание домашнего северного оленя с учетом почтовых расходов или расходов кредитных организаций

- предоставлены товарно-материальные ценности лицам из числа малочисленных народов

- обеспечены дети их числа коренных малочисленных народов, обучающихся в общеобразовательных школах-интернатах, обучающихся в общеобразовательных школах и проживающих в интернатах при общеобразовательных школах, проездом от населенного пункта, в котором родители (законные представители) имеют постоянное место жительства, до места нахождения родителей (законных представителей) вне населенного пункта (в тундрах, в лесу, на промысловых точках) и обратно один раз в год авиационным видом транспорта.

- организованы проведение праздников День оленевода, День рыбака, День реки в Туруханском районе, обеспечение участия лиц из числа малочисленных народов социально значимых мероприятиях малочисленных народов межмуниципального, краевого, межрегионального и всероссийского уровня.

Оценка эффективности по критериям приведена в приложении № 4,5,6 к настоящему отчету. Итоговая оценка эффективности Программы в целом составила 0,87 %.

Таким образом, исходя из определения принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного Бюджетным Кодексом Российской Федерации, можно сделать вывод о средней результативности бюджетных расходов, понесенных в результате реализации Программы.

**III. Результаты оценки эффективности реализации программы**

Оценка эффективности реализации Программы предполагает определение уровня достижения установленных значений целевых показателей Программы, показателей результативности подпрограмм, включенных в Программу, конечных результатов ее реализации, а также эффективность использования бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы.

Оценка эффективности реализации Программы за отчетный год выполняется с использованием следующих критериев:

1. полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы;

2. степень достижения целевых показателей Программы;

3. степень достижения показателей результативности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий Программы

и предполагает расчет показателей эффективности реализации Программы, который осуществляется путем сопоставления плановых значений объема бюджетных ассигнований, целевых показателей Программы, показателей результативности подпрограмм Программы с их фактическими значениями за отчетный год.

Оценка эффективности по каждому из указанных критериев приведена в приложениях №№ 4 – 6 к настоящему отчету.

Эффективность реализации Программы по каждому из приведенных критериев признается:

- высокой, в случае, если значение критерия составляет не менее 0,9;

- средней, в случае, если значение критерия составляет не менее 0,8;

- удовлетворительной, в случае, если значение критерия составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации Программы по каждому из критериев признается неудовлетворительной.

Итоговая оценка эффективности Программы приведена в приложении № 7 к настоящему отчету.

На основании приведенных расчетов можно заключить о высокой эффективности реализации Программы в отчетном году.

Результаты, полученные от реализации данной программы, показывают актуальность и необходимость осуществления программных мероприятий, направленных на обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского района.

Данное обстоятельство является основанием для включения данной Программы в перечень программ, реализуемых в очередном году и плановом периоде.

В течение отчетного года ответственным исполнителем программы проводилась ее качественная доработка, направленная на повышение эффективности ее реализации путем корректировки входящих в программу подпрограмм, ожидаемых результатов реализации, состава и плановых значений целевых показателей и показателей результативности, состава основных мероприятий.

С учетом отмеченного выше, корректировка и уточнение параметров программы будет продолжена в 2018 году, за счет внесения изменений и дополнений в бюджет района, в том числе с учетом итогов развития социально-экономического развития территории. Кроме того, доработка программы будет осуществляться и в плановом периоде 2019 – 2020 годов.

Руководитель управления А.А. Игнатенко

Самойлова Людмила Валерьевна

8 (39190) 45-368