Приложение № 2

к муниципальной программе Туруханского округа

«Защита населения и территорий                                                                Туруханского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

# Информация об отдельном мероприятии 2

# «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности»

| Наименование отдельного мероприятия | «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» (далее - отдельное мероприятие 2) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Защита населения и территорий Туруханского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| Сроки реализации отдельного мероприятия | 2026 – 2028 годы |
| Цели и задачи отдельного мероприятия | Цель отдельного мероприятия: повышение эффективности пожаротушения и спасения людей при пожарах на территории населённых пунктов Туруханского муниципального округа Задача отдельного мероприятия: обеспечить первичными мерами пожарной безопасности население, объекты социальной сферы и жилищного фонда Туруханского муниципального округа |
| Главный распорядитель бюджетных средств | администрация Туруханского муниципального округа |
| Ожидаемые результаты от реализации отдельного мероприятия | Перечень и значения показателей результативности представлены в приложении к информации об отдельном мероприятии 2 |
| Информация по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия | Общий объем финансирования отдельного мероприятия составляет 12 361,500 тыс. руб., из них: отчет: бюджетные ассигнования: 2026 год – 4 120,500 тыс. руб.; 2027 год – 4 120,500 тыс. руб.; 2028 год – 4 120,500 тыс. руб. в том числе: из средств бюджета округа – 3 105,000 тыс. руб., из них: отчет: бюджетные ассигнования: 2026 год – 1 035,000 тыс. руб.; 2027 год – 1 035,000 тыс. руб.; 2028 год – 1 035,000 тыс. руб. из средств краевого бюджета – 9 256,500 тыс. руб., из них: отчет: бюджетные ассигнования: 2026 год – 3 085,500 тыс. руб.; 2027 год – 3 085,500 тыс. руб.; 2028 год – 3 085,500 тыс. руб. |

Механизм реализации отдельного мероприятия

Источником финансирования отдельного мероприятия 2 являются финансовые средства бюджета округа и краевого бюджета.

Администрацией Туруханского муниципального округа осуществляется распределение иных межбюджетных трансфертов по структурным подразделениям администрации округа на обеспечение первичных мер пожарной безопасности. Агентством по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Красноярского края заключается соглашение «О предоставлении субсидий бюджету Туруханского муниципального округа Красноярского края из краевого бюджета на обеспечение первичных мер пожарной безопасности».

Главным распорядителем бюджетных средств, ответственным за реализацию отдельного мероприятия программы 2, является администрация Туруханского муниципального округа.

Виды товаров, работ, услуг и объёмы финансирования по реализации отдельного мероприятия 2

| Виды товаров, работ, услуг | всего | Объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе по годам |  |  |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, в т.ч.: | 12 361,500 | 4 120,500 | 4 120,500 | 4 120,500 |
| бюджет округа | 2 076,501 | 692,167 | 692,167 | 692,167 |
| краевой бюджет | 9 256,500 | 3 085,500 | 3 085,500 | 3 085,500 |
| софинансирование расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 1 028,499 | 342,833 | 342,833 | 342,833 |
| Зотинский территориальный отдел администрации Туруханского округа, в т. ч. по мероприятиям: | 378,333 | 126,111 | 126,111 | 126,111 |
| бюджет округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 340,500 | 113,500 | 113,500 | 113,500 |
| софинансирование расходов | 37,833 | 12,611 | 12,611 | 12,611 |
| Приобретение и установка указателей гидрантов и водоемов (водоисточников) | 118,800 | 39,600 | 39,600 | 39,600 |
| краевой бюджет | 106,920 | 35,640 | 35,640 | 35,640 |
| софинансирование расходов | 11,880 | 3,960 | 3,960 | 3,960 |
| Приобретение первичных средств пожаротушения | 123,033 | 41,011 | 41,011 | 41,011 |
| краевой бюджет | 110,730 | 36,910 | 36,910 | 36,910 |
| софинансирование расходов | 12,303 | 4,101 | 4,101 | 4,101 |
| Устройство минерализованных полос | 136,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 |
| краевой бюджет | 122,850 | 40,950 | 40,950 | 40,950 |
| софинансирование расходов | 13,650 | 4,550 | 4,550 | 4,550 |
| Вороговский территориальный отдел администрации Туруханского округа, в т. ч. по мероприятиям: | 1 391,001 | 463,667 | 463,667 | 463,667 |
| бюджет округа | 300,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| краевой бюджет | 981,900 | 327,300 | 327,300 | 327,300 |
| софинансирование расходов | 109,101 | 36,367 | 36,367 | 36,367 |
| Приобретение пожарных мотопомп и запасных частей к ним | 191,001 | 63,667 | 63,667 | 63,667 |
| краевой бюджет | 171,900 | 57,300 | 57,300 | 57,300 |
| софинансирование расходов | 19,101 | 6,367 | 6,367 | 6,367 |
| Ремонт очистка от снега подъездных путей к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным водоемам, пирсам, гидрантам), в том числе приобретение горюче-смазочных материалов (топлива) | 180,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| краевой бюджет | 162,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
| софинансирование расходов | 18,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| Приобретение и установка наружных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, пожарных резервуаров) и пополнение запасами воды | 150,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| краевой бюджет | 135,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| софинансирование расходов | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Устройство минерализованных защитных полос, в том числе приобретение горюче-смазочных материалов (топлива) | 270,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| краевой бюджет | 243,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 |
| софинансирование расходов | 27,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Организация и осуществление противопожарной пропаганды, обучение мерам пожарной безопасности | 90,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| краевой бюджет | 81,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| софинансирование расходов | 9,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Организация и осуществление уборки сухой растительности и покоса травы на землях общего пользования, в том числе приобретение горюче-смазочных материалов (топлива) | 210,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| краевой бюджет | 189,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 |
| софинансирование расходов | 21,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| Приобретение первичных средств пожаротушения | 300,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| районный бюджет | 300,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Борский территориальный отдел администрации Туруханского округа, в т. ч. по мероприятиям: | 1 970,667 | 656,889 | 656,889 | 656,889 |
| бюджет округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 1 773,600 | 591,200 | 591,200 | 591,200 |
| софинансирование расходов | 197,067 | 65,689 | 65,689 | 65,689 |
| Материальное стимулирование работы добровольных пожарных | 150,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| краевой бюджет | 135,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| софинансирование расходов | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Приобретение пожарных мотопомп и запасных частей к ним | 300,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| краевой бюджет | 270,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| софинансирование расходов | 30,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Ремонт, очистка от снега подъездных путей к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным водоемам, пирсам, гидрантам) | 270,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| краевой бюджет | 243,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 |
| софинансирование расходов | 27,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Приобретение средств индивидуальной защиты | 180,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| краевой бюджет | 162,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
| софинансирование расходов | 18,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| Приобретение первичных средств пожаротушения | 305,667 | 101,889 | 101,889 | 101,889 |
| краевой бюджет | 275,100 | 91,700 | 91,700 | 91,700 |
| софинансирование расходов | 30,567 | 10,189 | 10,189 | 10,189 |
| Ремонт и обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации | 300,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| краевой бюджет | 270,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| софинансирование расходов | 30,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Устройство минерализованных защитных полос | 270,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| краевой бюджет | 243,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 |
| софинансирование расходов | 27,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Организация и осуществление противопожарной пропаганды, обучение мерам пожарной безопасности | 75,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| краевой бюджет | 67,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 |
| софинансирование расходов | 7,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| Организация и осуществление уборки сухой растительности и покоса травы на землях общего пользования | 120,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| краевой бюджет | 108,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| софинансирование расходов | 12,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| Верхнеимбатский территориальный отдел администрации Туруханского округа, в т. ч. | 781,332 | 260,444 | 260,444 | 260,444 |
| бюджет округа | 300,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| краевой бюджет | 433,200 | 144,400 | 144,400 | 144,400 |
| софинансирование расходов | 48,132 | 16,044 | 16,044 | 16,044 |
| Устройство минерализованных защитных полос | 481,332 | 160,444 | 160,444 | 160,444 |
| краевой бюджет | 433,200 | 144,400 | 144,400 | 144,400 |
| софинансирование расходов | 48,132 | 16,044 | 16,044 | 16,044 |
| Организация и осуществление уборки сухой растительности и покоса травы на землях общего пользования | 150,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| бюджет округа | 150,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Приобретение мотоблока с косилкой специального кустореза и (или) бензоинструмента для уборки сухой растительности и покоса травы на землях общего пользования | 150,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| бюджет округа | 150,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Туруханский территориальный отдел администрации Туруханского округа, в т. ч. по мероприятиям: | 3 273,333 | 1 091,111 | 1 091,111 | 1 091,111 |
| бюджет округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 2 946,000 | 982,000 | 982,000 | 982,000 |
| софинансирование расходов | 327,333 | 109,111 | 109,111 | 109,111 |
| Ремонт очистка от снега подъездных путей к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным водоемам, пирсам, гидрантам) | 909,999 | 303,333 | 303,333 | 303,333 |
| краевой бюджет | 819,000 | 273,000 | 273,000 | 273,000 |
| софинансирование расходов | 90,999 | 30,333 | 30,333 | 30,333 |
| Приобретение и установка наружных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, пожарных резервуаров) и пополнение запасами воды | 303,666 | 101,222 | 101,222 | 101,222 |
| краевой бюджет | 273,300 | 91,100 | 91,100 | 91,100 |
| софинансирование расходов | 30,366 | 10,122 | 10,122 | 10,122 |
| Приобретение первичных средств пожаротушения | 190,002 | 63,334 | 63,334 | 63,334 |
| краевой бюджет | 171,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 |
| софинансирование расходов | 19,002 | 6,334 | 6,334 | 6,334 |
| Устройство минерализованных защитных полос | 303,333 | 101,111 | 101,111 | 101,111 |
| краевой бюджет | 273,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 |
| софинансирование расходов | 30,333 | 10,111 | 10,111 | 10,111 |
| Организация и осуществление уборки сухой растительности и покоса травы на землях общего пользования | 1 026,333 | 342,111 | 342,111 | 342,111 |
| краевой бюджет | 923,700 | 307,900 | 307,900 | 307,900 |
| софинансирование расходов | 102,633 | 34,211 | 34,211 | 34,211 |
| Приобретение мотоблока с косилкой специального кустореза и (или) бензоинструмента для уборки сухой растительности и покоса травы на землях общего пользования | 540,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| краевой бюджет | 486,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 |
| софинансирование расходов | 54,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| Светлогорский территориальный отдел администрации Туруханского округа, в т. ч. | 1 066,326 | 355,442 | 355,442 | 355,442 |
| бюджет округа | 300,993 | 100,331 | 100,331 | 100,331 |
| краевой бюджет | 688,800 | 229,600 | 229,600 | 229,600 |
| софинансирование расходов | 76,533 | 25,511 | 25,511 | 25,511 |
| Ремонт и обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации | 1 066,326 | 355,442 | 355,442 | 355,442 |
| бюджет округа | 300,993 | 100,331 | 100,331 | 100,331 |
| краевой бюджет | 688,800 | 229,600 | 229,600 | 229,600 |
| софинансирование расходов | 76,533 | 25,511 | 25,511 | 25,511 |
| Территориальное управление администрации Туруханского округа | 2 321,841 | 773,947 | 773,947 | 773,947 |
| бюджет округа | 1 175,508 | 391,836 | 391,836 | 391,836 |
| краевой бюджет | 1 031,700 | 343,900 | 343,900 | 343,900 |
| софинансирование расходов | 114,633 | 38,211 | 38,211 | 38,211 |
| Приобретение первичных средств пожаротушения | 2 321,841 | 773,947 | 773,947 | 773,947 |
| бюджет округа | 1 175,508 | 391,836 | 391,836 | 391,836 |
| краевой бюджет | 1 031,700 | 343,900 | 343,900 | 343,900 |
| софинансирование расходов | 114,633 | 38,211 | 38,211 | 38,211 |
| Игарское территориальное управление администрации Туруханского округа | 1 178,667 | 392,889 | 392,889 | 392,889 |
| бюджет округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 1 060,800 | 353,600 | 353,600 | 353,600 |
| софинансирование расходов | 117,867 | 39,289 | 39,289 | 39,289 |
| Приобретение мотоблока с косилкой специального кустореза и (или) бензоинструмента для уборки сухой растительности и покоса травы на землях общего пользования | 1 178,667 | 392,889 | 392,889 | 392,889 |
| краевой бюджет | 1 060,800 | 353,600 | 353,600 | 353,600 |
| софинансирование расходов | 117,867 | 39,289 | 39,289 | 39,289 |