**Сводный отчет**

 **о ходе реализации муниципальных программ**

**Туруханского района в 2019 году**

Решением Туруханского районного Совета депутатов от 30.11.2018 № № 20 - 342 «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» районный бюджет сформирован по программному принципу на основании 14 муниципальных программ. Перечень муниципальных программ утвержден распоряжением администрации Туруханского района от 20.08.2013 № 413-р.

На реализацию муниципальных программ Туруханского района в 2019 году предусмотрено 3 957 498,7 тыс. рублей, в том числе средств районного бюджета – 2 013 636,8 тыс. рублей, краевого бюджета – 1 908 316,4 тыс. рублей и федерального бюджета – 29 898,7 тыс. рублей. Фактические расходы составили 3 785 810,5 тыс. рублей, в том числе средств районного бюджета – 1 895 904,4 тыс. рублей, краевого бюджета – 1 779 198,5 тыс. рублей и федерального бюджета – 13 408,9 тыс. рублей.

Основными причинами неиспользования бюджетных ассигнований являлись непоступление (либо позднее поступление) средств в районный бюджет, экономия в результате проведения конкурсных процедур.

Некоторые мероприятия муниципальных программ софинансировались в рамках исполнения государственных программ.

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию муниципальных программ представлен в приложении № 1.

По итогам исполнения муниципальных программ в 2019 году достигнуты следующие результаты.

1. В рамках муниципальной программы «Развитие образования Туруханского района»:

увеличилось количество воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Туруханского района, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования;

увеличилось количество обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью;

сохранилось количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;

сохранилось количество оздоровленных детей школьного возраста.

Реализация программы позволила создать благоприятные условия для повышения качества образования.

2. В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Туруханского района»:

своевременно и в полном объеме выполнены обязательства края и района по социальной поддержке отдельных категорий граждан, имеющих на неё право в соответствии с действующим законодательством и обратившихся за её получением – 100%;

созданы условия для повышения качества жизни отдельных категорий граждан с учетом адресного подхода, степени их социальной защищенности – 100%;

экономично распределены денежные средства краевого и местного бюджета с учётом индивидуальной оценки ситуации в каждом случае, что в свою очередь обеспечит доступность государственной поддержки для нуждающихся в ней граждан – 100%;

снижена финансовая нагрузка на социально незащищенные слои населения, проживающего на территории Туруханского района – 100%;

уменьшена социальная напряженность на территории Туруханского района – 100%;

развиты системы поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей, обеспечение государственной материальной поддержки семей, имеющих детей – 100%;

своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, имеющим право на их получение – 100%;

повышен уровень жизни граждан – получателей мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 100%;

обеспечена поддержка социально незащищенных семей, одиноко проживающих граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом их доходов – 100%;

решены проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе – 100%;

сохранен уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения социальных услуг, не ниже 90%;

создана здоровая конкурентная среда и условия для полноценного участия пожилых лиц в жизни общества – 100%;

созданы условия для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию – 100%;

Реализация программы позволила сформировать благоприятную социально-экономическую среду для развития социальной поддержки жителей Туруханского района, улучшение уровня и качества жизни населения.

 3. В рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Туруханского района»:

созданы условия для безубыточной деятельности организаций ЖКХ, обеспечение самоокупаемости предприятий ЖКХ;

проведен ремонт жилищного фонда района;

выполнены работы по проектированию объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;

обеспечены условия реализации программы.

4. В рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий Туруханского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

Светлогорским сельсоветом приобретены: специальная и боевая одежда для пожарных добровольцев, первичные средства пожаротушения, выполнены работы по обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации.

Борским сельсоветом проведены работы по пополнению пожарных водоемов запасами воды;

Туруханским сельсоветом проведены работы по пополнению пожарных водоёмов запасами воды и очистке от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения;

Верхнеимбатским сельсоветом проведены работы по увеличению протяженности и уходу за минерализованной полосой в населённом пункте Чулково, а также приобретено пожарно-техническое вооружение и снаряжение для добровольных пожарных дружин;

Вороговским сельсоветом приобретены первичные средства пожаротушения и пожарно-техническое вооружение и снаряжение для добровольных пожарных дружин и организованно обучение добровольных пожарных дружин;

Территориальным управлением администрации Туруханского района проведены работы по прокладке и уходу за минерализованными полосами в населённых пунктах межселенной территории, приобретены противопожарные емкости, пожарные мотопомпы и первичные средства пожаротушения;

Администрацией Туруханского района организовано страхование имущества граждан, проживающих в с. Зотино и с. Ворогово, подверженных паводку и проводятся мероприятия по оснащению пунктов временного размещения, приобретены полевые кухни, спальники.

5. В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды Туруханского района» планировалось достижение следующих результатов: решение проблемы складирования, захоронения, изоляции, уничтожения (утилизации) твердых бытовых и промышленных отходов.

По итогам реализации программы в 2019 году не достигнут результат по мероприятию «Инженерные комплексные изыскания на участке проектирования полигона ТБО и объекта для складирования промышленных отходов для г. Игарка» подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды Туруханского района». Работы по проектированию полигона ТБО в г. Игарке будут выполнены в 2020 году.

6. В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Туруханского района»:

обеспечено удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Туруханского района;

сохранено количество книговыдач общедоступных библиотек, обеспечен норматив экземпляров новых изданий в расчете на 1 000 человек населения;

сохранено количество посетителей культурно - досуговых учреждений, обеспечено сохранение количества клубных формирований;

увеличено количество единиц хранения архивных документов в нормативных условиях;

увеличена доля оцифрованных заголовков дел, введенных в ПК «Архивный фонд»;

сохранены процент охвата детей образовательными услугами в сфере культуры и доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.

7. В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта в Туруханском районе»:

численность граждан занимающихся физической культурой и спортом в Туруханском районе составила 6 239 человек;

численность занимающихся детей в детско-юношеских спортивных школах составила 718 человек;

расходные обязательства района (без безвозмездных поступлений) выполнены на 96,3%;

удельный вес населения Туруханского района занимающегося физической культурой и спортом составил 36%;

количество спортивных клубов по месту жительства составило 4 ед.;

в дошкольных образовательных организациях занимается 892 ребенка;

в общеобразовательных организациях занимаются 1738 детей;

2 159 работников предприятий и организаций района занимаются физической культурой и спортом в спортзалах, спорт центрах МБУ, бассейнах, и спортивных площадках района;

в двух центрах тестирования норм ГТО района приняло участие - 115 человек. По реализации комплекса ГТО состоялось 18 мероприятий. 64 участников сдачи норм ГТО успешно прошли испытания и стали обладателями значков ГТО.

8. В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, организаций муниципальной формы собственности на территории Туруханского района»:

на рынке Туруханского района реализовывалась сельскохозяйственная продукция собственного производства;

снижена финансовая нагрузка на социально-незащищенные слои населения, проживающего на территории Туруханского района и уменьшена социальная напряженность на территории Туруханского района посредством субсидирования части затрат, связанных с ввозов социально-значимых товаров на территорию района, а также производством хлеба;

объем хлеба, производимого и реализуемого на территории района по сниженной цене, составил 764,5 т;

обеспечена доступность хлеба для всех категорий граждан;

повышена экономическая устойчивость и конкурентоспособность производителей хлеба, осуществляющих деятельность на территории Туруханского района;

Реализация программы позволила сформировать благоприятную социально-экономическую среду для развития малого и среднего предпринимательства, организация муниципальной формы собственности и улучшения уровня и качества жизни населения.

9. В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы и связи Туруханского района»:

техническое состояния дорог и объектов улично-дорожной сети приведены нормативным требованиям;

 осуществлена поддержка транспортного сообщения между островной и материковой частью г. Игарка;

поддержан доступный уровень тарифов на пассажирские внутрирайонные авиаперевозки;

выполнено материально-техническое обеспечение системы организации дорожного движения, что способствовало повышению безопасности дорожных условий;

обеспечен доступ населения к услугам внутризоновой, междугородней и международной связи в населенных пунктах района;

созданы условия для обеспечения жителей 11 труднодоступных населённых пунктов района услугами связи.

10. В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Туруханского района»:

завершено переселение всех жильцов из двух аварийных многоквартирных домов. Для переселения граждан из муниципальных жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма, в муниципальную собственность приобретены 4 квартиры на вторичном рынке жилья. Собственникам 7 квартиры выплачено возмещение по договорам изъятия путем выкупа.

В целях сокращения аварийного жилищного фонда проведен снос трех аварийных домов общей площадью 1,3 тыс. кв.м.;

для педагогов системы образования приобретены 2 служебные квартиры.;

приведена в соответствие с действующим законодательством градостроительная документация, а также обеспечен п. Келлог градостроительной документацией за счет выполненных топографо-геодезических работ, подготовлены 2 генеральных плана для с. Ворогово и с. Зотино, кроме того, внесены изменения в правила землепользования и застройки в с. Ворогово;

изготовлена техническая документация по 130 объектам недвижимого муниципального имущества (жилого и нежилого фонда), что позволило передать объекты в муниципальную собственность Туруханского сельсовета в порядке разграничения муниципального имущества, увеличить число жилых помещений муниципального жилищного фонда за счет оформления бесхозяйного жилья (домов, квартир);

проведено межевание 11 земельных участков с постановкой на кадастровый учет;

установлена средняя рыночная стоимость 1 кв.м. жилья на 2019 и 2020 годы, соблюдены требования законодательства при продаже на торгах муниципального имущества и передаче в аренду.

выполнены требования, установленные ч. 3 ст. 153 Жилищного кодекса РФ.

Подпрограмма «Переселение жителей Туруханского района из неперспективных населенных пунктов» не реализована в связи с отсутствием обращений граждан на возмещение затрат на проезд к новому месту жительства и провоз багажа.

11. В рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского района»:

организована уборка улиц во всех населенных пунктах межселенной территории для эстетичного вида поселка;

уличное освещение в населенных пунктах межселенной территории организованно в 12 поселках, используются энергосберегающие лампы;

выполнены работы по ограждению территории ФАПа в с.Фарково;

выполнены работы по изготовлению и установке мемориала погибшим воинам ВОВ в д.Старотуруханск;

проведены работы по отсыпке и планировке дорог в населенных пунктах межселенной территории;

выполнены работы по ремонту вертолетных площадок в д.Старотуруханск, с.Верещагино;

проведены работы по устройству водозаборов в п.Советская Речка, д.Старотуруханск (второй этап), с.Верещагино;

обустроены новые штакетные заборы в п.Келлог, с.Верещагино (408 м/пог);

проведена поставка пиломатериала и проведены работы по обустройству новых деревянных тротуаров в п.Советская Речка, с.Верещагино (336 м2);

выполнены работы по содержанию мест захоронения в с.Верещагино (установлено новое ограждение вокруг сельского кладбища);

проведены работы по ликвидации мест размещения бытовых и легковоспламеняющихся отходов и несанкционированных свалок во всех населенных пунктах межселенной территории (800 м3) ;

выполнены работы по устройству элементов благоустройства в п.Советская Речка, п.Келлог;

обустроено место проведения торжественных мероприятий и парковой зоны в с.Верещагино;

проведены работы по установке деревянного спуска к реке в п.Бахта;

проведено вешкование в зимний период дороги по маршруту прокладки: с. Туруханск – д. Старотуруханск – с. Фарково (77 км.);

для улучшения экологической обстановки произведена очистка и углубление колодцев с питьевой водой в п. Келлог, в т.ч. насосного оборудования (4 колодца)

проведены организационно-хозяйственных мероприятия по сбору и вывозу снега, мусора, твердых бытовых отходов в 12 населенных пунктах межселенной территории (500 м3);

осуществлены мероприятия, направленные на содействие временной занятости безработных граждан, предоставление им возможности получать гарантированный заработок, сохранить мотивацию к труду (123 человека);

созданы условия для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;

предоставлены меры государственной поддержки коренным малочисленным народам.

12. В рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»:

минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений Туруханского района после выравнивания составил 9,1 тыс. рублей;

отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;

сохранение объема муниципального долга на уровне, не превышающем объем доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;

отсутствие выплат из районного бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств.

доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Туруханского района (не менее 85% в 2019 году);

своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 апреля текущего года соответственно);

отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (не более 10%);

обеспечение исполнения расходных обязательств района (без федеральных и краевых средств) не менее чем на 95 процентов;

повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом управлении (не менее 25% ежегодно).

13. В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений и антитеррористическая защищенность на территории Туруханского района» планировалось достигнуть следующих результатов:

Приобретены плакаты для организаций и учреждений Туруханского района по профилактике терроризма и информационные памятки для повышения уровня защищенности граждан на территории Туруханского района более 500 экземпляров.

14. В рамках муниципальной программы «Молодёжь Туруханского района»:

увеличена численность молодёжи Туруханского района, участвующей в акциях, конкурсах и молодёжных проектах;

сохранён процент удельного веса детей и молодёжи, регулярно участвующей в работе патриотических объединений и клубов;

сохранено количество молодых семей, улучшившие жилищные условия при получении социальных выплат;

осталась неизменной доля жителей Туруханского района, принявших участие в ходе реализации социальных проектов.

По итогам оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году 14 муниципальных программ имеют высокую эффективность (приложение № 2).

В течение отчетного года ответственными исполнителями программ проводилась качественная доработка программ, направленная на повышение эффективности их реализации путем корректировки целей и задач, входящих в них подпрограмм и отдельных мероприятий, ожидаемых результатов реализации, состава и плановых значений показателей (индикаторов), состава мероприятий.

С учетом отмеченного выше, корректировка и уточнение параметров программ будет продолжена в текущем году и плановом периоде, в том числе с учетом итогов развития социально-экономической обстановки в Российской Федерации.

Доработка программ будет осуществляться в процессе подготовки районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, что позволит обеспечить максимальную эффективность процесса доработки и базирование программ на максимально релевантных базовых предпосылках.

Руководитель управления экономики,

планирования и перспективного развития

администрации Туруханского района Е.М. Нагорная

Мучкаева Любовь Евгеньевна

8(39190) 45-159